Утверждаю:

 Директор \_\_\_\_\_\_\_ Л.П.Меркулова

**Дорожная карта**

 **по подготовке и введению дистанционного обучения**

**В МБОУ Первомайской СОШ на период**

**С 01.04.2020г по 29.05.2020г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| н/п |  Наименование вида деятельности |  Период выполнения |  Ответственные  |
| **Учебно-методическая деятельность** |
| 1 | Изучение и проработка федеральных нормативных документов – нормативной базы применения дистанционных образовательных технологий и дистанционного обучения. |  До 23.03.2020г | Директор Меркулова Л.П.Зам.директора по УРСтарченко Н.Н. |
| 2 | Разработка документов, регламентирующих организацию и сопровождение учебного процесса в школе на время карантина на основе дистанционных образовательных технологий  | До 30.03.2020г | Директор Меркулова Л.П. |
| 3 | Анализ и отбор имеющихся информационно-образовательных ресурсов по всем предметам учебного плана, обеспечивающих освоение в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы обучающимися | До 30.03.2020г | Учитель информатики Торопина В.С. |
| 4 | Координация работы МО по внедрению в учебный процесс дистанционных технологий. | До 30.03.2020г | Зам. директора по УР Старченко Н.Н. рук. МО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Разработка банка контрольно- измерительных материалов по всем предметам, обеспечивающих своевременную, объективную и полную оценку знаний икомпетенций обучающихся | До 30.03.2020 | Зам. директора по УР Старченко Н.Н. рук. МО |
| 6 | Разработка мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образовательных программ обучающимися (корректировкой календарно-тематического планирования рабочей программы учителями-предметниками) | До 30.03.2020 | Зам. директора по УР Старченко Н.Н. рук. МО |
| 7 | Проведение специализированных семинаров по проблемам организации и методического обеспечения учебного процесса на период карантина | 25-28.03.2020 | Директор Меркулова Л.П. учитель информатики Торопина В.С. |
| 8 | Оказание при необходимости психологической помощи детям вовремя дистанционного обучения. | В течение карантинного периода | Психолог Тулаева Ю.Н. |
| 9 | Составление расписания занятий вовремя дистанционного обучения |  До 01.04.2020 | Зам. директора по УР Старченко Н.Н. |
| **Работа с родителями и учащимися** |
| 10 | Информирование родителей (законных представителей), обучающихся о соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся. Прием заявлений от родителей о форме обучения на период с 01.04.2020 по 11.04.2020 г | До 30.03.2020 | Кл. руководители 1-11кл |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Доведение информации до обучающихся и их родителей (законных представителей) об основных направленияхдеятельности в реализации ДО учащихся, расписании занятий во время карантина и о заданиях на период карантинного режима с целью выполнения программного материала в дистанционном режиме | В течение карантинного периода | Учителя-предметники, классные руководители |
| 12 | Представление ссылок на ресурсы, где будут проходить обучение учащиеся во время ДО | до 01.04.2020 г. | учитель информатики Торопина В.С. Учителя-предметники, классные руководители |
| **Техническое обеспечение учебного процесса на основе**  **дистанционного обучения** |
| 13 | Подготовка материалов для размещения в электронной образовательной среде (редактирование, создание гипертекста, навигации и т.д.). | В течение карантинного периода | Учителя- предметники |
| 14 | Размещение информационных, учебных материалов на портале и тестовых заданий в тестовой системе | В течение карантинного периода | Учителя предметники |
| **Проведение дистанционного обучения** |
| 15 |  Организация дистанционного обучения учащихся, используя интернет-ресурсы:1.Российская электронная школа (РЭШ)2.Учи.ру3.Я Класс4.Социальные сети5.Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ | 06.04.2020 г.-29.05.2020 г. | Зам. директора по УР Старченко Н.Н.,рук. МО |
| 16 | Организация оценки результатовсамостоятельной работы во время ДО обучающихся во время карантина | 06.04.2020 г.-29.05.2020 г | Зам. директора по УР Старченко Н.Н.рук. МО |
| 17 | Организация работы учителей по корректировке знаний учащихся по темам и заданиям, вызвавшимзатруднения обучающихся присамостоятельном изучении во время ДО (после выхода с карантина, пробелы устраняются черезиндивидуальную работу с обучающимися) | 06.04.2020 г.-29.05.2020 г | Зам. директора по УР Старченко Н.Н.,рук. МО |